## Integration Results
TPL-SWE5-003_SW 통합시험 결과서 템플릿 ¦ SW 통합시험 결과
적용 프로세스 | SWE.5 | 적용 산출물 | ENG-SWE5-003_SW 통합시험 결과서 | 양식 버전 | v1.0
프로젝트 | VJ-ECL-2026 (전자식 차일드락 제어 SW) | 작성 문서 ID | ENG-SWE5-003_SW 통합시험 결과서 | 베이스라인 | v0.1 (Phase 1 통합 1단계)
본 자료는 SW 품질교육을 위한 교육용 샘플이며, 저작권은 Synetics에 있습니다. 교육 과정 안에서 열람, 복제 및 실습 사용을 허용합니다. 과정 밖 배포, 공개 또는 상업적 이용은 Synetics의 사전 서면 승인을 받아야 합니다. © 2026 Synetics. All rights reserved.
작성 안내: 통합시험 ID별 판정, 실제결과, 증거 위치, 결함과 처리 상태를 기록한다.
Test ID | Trace | Result | Actual Result | Evidence Locator | Defect ID | Disposition
IT-P1-01 | SWR-013, SWR-021 | Pass | DEGRADED=False, FAULT=False (기대와 일치) | tests/integration/test_phase1_foundation_integration.py::test_normalInputsFlowThroughAllThreeModulesCleanly | - | 해당 없음
IT-P1-02 | SWR-013 | Pass | DEGRADED=True (기대와 일치) | tests/integration/test_phase1_foundation_integration.py::test_staleInputTriggersDegradedRegardlessOfSensorFault | - | 해당 없음
IT-P1-03 | SWR-021 | Pass | FAULT 게이트=True, DEGRADED=False (기대와 일치) | tests/integration/test_phase1_foundation_integration.py::test_sensorFaultHoldsOutputEvenWhenNotDegraded | - | 해당 없음
IT-P1-04 | SWR-013, OEM-IF-004 | Pass | driverCommand=None, 예외 없이 정상 실행 (기대와 일치) | tests/integration/test_phase1_foundation_integration.py::test_invalidDriverCommandDoesNotBreakPipeline | - | 해당 없음
IT-P2-01 | SWR-007 | Pass | RELEASE (기대와 일치) | tests/integration/test_phase2_safety_priority_integration.py::test_crashAloneReleasesRegardlessOfApproachRisk | - | 해당 없음
IT-P2-02 | SWR-005 | Pass | LOCK (기대와 일치) | tests/integration/test_phase2_safety_priority_integration.py::test_approachRiskAloneLocksWhenNoCrash | - | 해당 없음
IT-P2-03 | SWR-007, SWR-005 | Pass | RELEASE, 우선순위 규칙 확인됨 | tests/integration/test_phase2_safety_priority_integration.py::test_crashConfirmedOverridesApproachRiskLock | - | 해당 없음
IT-P2-04 | SWR-021, SWR-007, SWR-005 | Pass | HOLD_LAST_OUTPUT (기대와 일치) | tests/integration/test_phase2_safety_priority_integration.py::test_sensorFaultGateOverridesBothPolicies | - | 해당 없음
IT-P2-05 | SWR-013, SWR-007 | Pass | DEGRADED=True, RELEASE 둘 다 확인 | tests/integration/test_phase2_safety_priority_integration.py::test_staleInputStillAllowsIndependentDegradedCheck | - | 해당 없음
IT-P3-01 | SWR-017 | Pass | RELEASE (기대와 일치) | tests/integration/test_phase3_forced_priority_integration.py::test_forcedReleaseAloneReleases | - | 해당 없음
IT-P3-02 | SWR-017, SWR-005 | Pass | RELEASE, 우선순위 확인됨 | tests/integration/test_phase3_forced_priority_integration.py::test_forcedReleaseOverridesApproachRiskLock | - | 해당 없음
IT-P3-03 | SWR-018, SWR-020 | Pass | LOCK, 우선순위 확인됨 | tests/integration/test_phase3_forced_priority_integration.py::test_isofixOverridesIgnitionOff | - | 해당 없음
IT-P3-04 | SWR-007, SWR-017 | Pass | RELEASE (기대와 일치) | tests/integration/test_phase3_forced_priority_integration.py::test_crashOverridesForcedReleaseTiedResult | - | 해당 없음
IT-P3-05 | SWR-021, SWR-017, SWR-018 | Pass | HOLD_LAST_OUTPUT (기대와 일치) | tests/integration/test_phase3_forced_priority_integration.py::test_sensorFaultGateOverridesForcedReleaseAndIsofix | - | 해당 없음
IT-P3-06 | 전체 | Pass | vote 없음 (기대와 일치) | tests/integration/test_phase3_forced_priority_integration.py::test_noHazardsProduceNoVoteAcrossAllPhase3Policies | - | 해당 없음

## Run Summary
TPL-SWE5-003_SW 통합시험 결과서 템플릿 ¦ 통합시험 실행 요약
적용 프로세스 | SWE.5 | 적용 산출물 | ENG-SWE5-003_SW 통합시험 결과서 | 양식 버전 | v1.0
프로젝트 | VJ-ECL-2026 (전자식 차일드락 제어 SW) | 작성 문서 ID | ENG-SWE5-003_SW 통합시험 결과서 | 베이스라인 | v0.1 (Phase 1 통합 1단계)
본 자료는 SW 품질교육을 위한 교육용 샘플이며, 저작권은 Synetics에 있습니다. 교육 과정 안에서 열람, 복제 및 실습 사용을 허용합니다. 과정 밖 배포, 공개 또는 상업적 이용은 Synetics의 사전 서면 승인을 받아야 합니다. © 2026 Synetics. All rights reserved.
작성 안내: 실행 단위별 베이스라인, 환경, 계획과 실행 결과 수, 전체 판정과 확인하지 못한 범위를 요약한다.
Run ID | Date | Baseline | Environment | Planned | Pass | Fail | Overall | Limitation
RUN-P1-01 | 2026-09-18 | BL-INT-0.1 (Phase1 초안) | PC/SIL (.venv, Python 3.14.7) | 4 | 4 | 0 | Pass | 함수커버리지 100%, 콜커버리지 100%, branch coverage 100%. HIL/실차 범위 밖.
RUN-P2-01 | 2026-09-18 | BL-INT-0.2 (Phase2) | PC/SIL (.venv, Python 3.14.7) | 5 | 5 | 0 | Pass | 함수커버리지 100%, 콜커버리지 100%, branch coverage 100%. PriorityArbiter 본체는 Phase 5에서 검증.
RUN-P3-01 | 2026-09-18 | BL-INT-0.3 (Phase3) | PC/SIL (.venv, Python 3.14.7) | 6 | 6 | 0 | Pass | 함수커버리지 100%, 콜커버리지 100%, branch coverage 100%.

## Change History
TPL-SWE5-003_SW 통합시험 결과서 템플릿 ¦ 변경 이력
적용 프로세스 | SWE.5 | 적용 산출물 | ENG-SWE5-003_SW 통합시험 결과서 | 양식 버전 | v1.0
프로젝트 |  | 작성 문서 ID |  | 베이스라인
본 자료는 SW 품질교육을 위한 교육용 샘플이며, 저작권은 Synetics에 있습니다. 교육 과정 안에서 열람, 복제 및 실습 사용을 허용합니다. 과정 밖 배포, 공개 또는 상업적 이용은 Synetics의 사전 서면 승인을 받아야 합니다. © 2026 Synetics. All rights reserved.
작성 안내: 양식을 사용해 만든 문서의 변경 버전, 변경일, 작성 역할, 변경 내용, 검토 상태와 승인 상태를 기록한다.
Revision | 변경일 | 작성 역할 | 변경 내용 | 검토 상태 | 승인 상태